## Sprint 1
Feature | Task | Startpoäng | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03
|  |  | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag
start() // Ska endast skapas ett objekt av Lobby |  | 1 | 2017-03-23: 1; 2017-03-24: 0
Template |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
createInputFields() // Skapar input Fields baserat på |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
startGame() // Byta GUI och skapar ett objekt av game |  | 2 | 2017-03-23: 2; 2017-03-24: 2; 2017-03-25: 2; 2017-03-26: 0
checkInputFields() // Validerar att alla input-fields |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 0
showErrorMsg() // Visar felmeddelande om inte samtlig |  | 1 | bar: 2017-03-23 to 2017-03-27
showStatistics() // visa data (Statistics constructor |  | 1 | bar: 2017-03-23 to 2017-03-27
Template |  | 5 | 2017-03-23: 5; 2017-03-24: 5; 2017-03-25: 5; 2017-03-26: 5; 2017-03-27: 5
throwDice() // Loopa igenom sina tärningar och anropa |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
calcPotentialPoints() // Visar poäng alternativ |  | 5 | 2017-03-23: 5; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 3
calcFirstHalf() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 0
checkPair() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 0
checkDoublePair() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 0
checkThreeOfaKind() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
checkFourOfaKind() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
checkSmallStraight() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 0
checkLargeStraight() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 0
checkFullHouse() gameboard |  | 5 | 2017-03-23: 5; 2017-03-24: 5; 2017-03-25: 5; 2017-03-26: 5; 2017-03-27: 5
checkYatzy() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 0
calcChance() gameboard |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
nextPlayer() // Skiftar till nästa spelare gameboard |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
showEndResult() // visa slutresultat gameboard |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
saveEndResult() // spara slutresultat gameboard |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Template protcol |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 0
Constructor: // Anropa createColumns() protcol |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
createColumns(); // Skapa kolumner baserat på antal s |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
summarize() // Loopar igenom kolumnerna och kallar på |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Template // column |  | 2 | 2017-03-23: 2; 2017-03-24: 2; 2017-03-25: 2; 2017-03-26: 2; 2017-03-27: 2
choosePoints() //när användaren klickar kallas choose |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
summarize() // Summerar poängen i kolumnen column |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Template Statistics |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 3; 2017-03-27: 3
Constructor: hämta all statistik // Hämta all statist |  | 5 | 2017-03-23: 5; 2017-03-24: 5; 2017-03-25: 5; 2017-03-26: 5; 2017-03-27: 5
showLobby(); // Gå tillbaka till Lobbyn Statistics |  | 2 | 2017-03-23: 2; 2017-03-24: 0
Template Die |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
rollTheDie() Die |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 3; 2017-03-26: 0
disableDie() Die |  | 2 | 2017-03-23: 2; 2017-03-24: 2; 2017-03-25: 0
enableDie() Die |  | 2 | 2017-03-23: 2; 2017-03-24: 2; 2017-03-25: 0
Designa ER/EER diagram DB |  | 3 | 2017-03-23: 3; 2017-03-24: 3; 2017-03-25: 0
|  | 118 | 118 | 113 | 85 | 68 | 56 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26
|  | 288 | 288 | 279 | 252 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | 0