## Sprint 1
Feature | Task | Startpoäng | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13
|  |  | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag
Overhead | Filip pratar! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
GameBoard | Begränsa antalet omgångar till 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GameBoard | Det ska inte gå att låsa några tärningar innan första kastet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SpeedYatzy | Man ska kunna välja tid per omgång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Responsivity | Responsivity Gameboard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Responsivity | Responsivity Lobby | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Responsivity | Responsivity Statistics | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Design | Design Statistics | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
GameBoard | Skicka iväg faktisk data till databasen vid spelets slut | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Design | Design Gameboard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
Design | Design Lobby | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
SpeedYatzy | Timer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3
GameBoard | choosePoints() | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
GameBoard | nextPlayer() | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
SpeedYatzy | Om spelaren inte väljer något/slår tärningarna så slås de 1 gång och de högsta poängen väljs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
GameBoard | Samla ihop poäng och spelare och skicka iväg till resultat-vyn | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0
kommentera | för att göra koden mer lättläst |  | 2017-04-06: 3; 2017-04-07: 3; 2017-04-10: 0
refaktorera |  |  | 2017-04-06: 4; 2017-04-07: 4; 2017-04-10: 0
Protocol | summarize() | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13
Utvecklare (antal) | Ideal - antal poäng kvar | 76 | 67.5556 | 59.1111 | 50.6667 | 42.2222 | 33.7778 | 25.3333 | 16.8889 | 8.4444 | 0
6 | Verkligt - antal poäng kvar | 76 | 76 | 68 | 57 | 49 | 36 | 13
Arbetstid/dag i snitt
5 | Ideal - mantimmar/dag | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Antal dagar | Filip | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5
9 | Tobias | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0
| David | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5
| Dhiaa | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
| Fatemeh | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5
| Leo | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5
| Verkligt - mantimmar/dag | 30 | 3 | 22 | 12 | 28 | 20 | 20
totalt mantimmar:
270
plan - antal h/poäng:
3.5526
verkligt - antal h/poäng
6.75

## Sprint 2
Feature | Task | Startpoäng | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-02
feature 1 | task 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| task 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
feature 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-02
Utvecklare (antal) | Ideal - antal poäng kvar | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0
3 | Verkligt - antal poäng kvar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Arbetstid/dag i snitt
4 | Ideal - mantimmar/dag | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Antal dagar | Namn på Utvecklare 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Namn på Utvecklare 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Namn på Utvecklare 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Namn på Utvecklare 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Namn på Utvecklare 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verkligt - mantimmar/dag | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totalt mantimmar:
60
plan - antal h/poäng:
20
verkligt - antal h/poäng
#DIV/0!

## Sprint Exempel
Feature | Task | Startpoäng | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-22
ADMIN | inloggningssida | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Alternativsida (admin-meny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lägga till innehåll-sida | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ta bort innehåll | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| redigera innehåll | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
| Databaskoppling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BESÖKARE | content-template | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| meny-template | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
| kontakt-sida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DATABAS | inloggning (usertabell) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ölsorter (tabell) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| meny (tabell) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
UTSMYCKNING | CSS/HTML | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
|  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-22
Utvecklare (antal) | Ideal - antal poäng kvar | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
4 | Verkligt - antal poäng kvar | 40 | 31 | 22 | 19 | 17 | 11
Arbetstid/dag i snitt
4 | Ideal - mantimmar/dag | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Antal dagar | Benjamin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Oskar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Thomas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Hugo | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| Verkligt - mantimmar/dag | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12
totalt mantimmar:
80
plan - antal h/poäng:
2
verkligt - antal h/poäng
2.7586